## Sheet1
Feature | Initial Estimate |  | Week 1 |  |  | Week 2 |  |  | Week 3 | Hours Left
Projected Tasks | 69.5 | 4 | 8 | 2.5 | 7 | 11 | 5 | 12 | 20 | 0
Setting | Start |  | Week 1 |  |  | Week 2 |  |  | Week 3
Planned Hours |  | 8.6875 | 8.6875 | 8.6875 | 8.6875 | 8.6875 | 8.6875 | 8.6875 | 8.6875
Actual Hours |  | 4 | 8 | 2.5 | 7 | 11 | 5 | 12 | 20
Remaining Effort | 69.5 | 65.5 | 57.5 | 55 | 48 | 37 | 32 | 20 | 0
Ideal Burndown | 69.5 | 60.8125 | 52.125 | 43.4375 | 34.75 | 26.0625 | 17.375 | 8.6875 | 0