## Sheet1
Feature | Initial Estimate |  |  | Week 1 |  |  | Week 2 |  |  | Hours Left
Projected Tasks | 53 | 3 | 2 | 15.5 | 6 | 0 | 1 | 7.5 | 18 | 0
Setting | Start |  |  | Week 1 |  |  | Week 2
Planned Hours |  | 6.625 | 6.625 | 6.625 | 6.625 | 6.625 | 6.625 | 6.625 | 6.625
Actual Hours |  | 3 | 2 | 15.5 | 6 | 0 | 1 | 7.5 | 18
Remaining Effort | 53 | 50 | 48 | 32.5 | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 18 | 0
Ideal Burndown | 53 | 46.375 | 39.75 | 33.125 | 26.5 | 19.875 | 13.25 | 6.625 | 0